## Sprint1
ID Story | User stories pour le Sprint Backlog | Remarque | Membre | Status | Story points estimés | S1 | S2 | S3 | S4
Points restants
1 | Journal de travail |  |  | terminé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Design site |  |  | terminé | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
3 | MCD |  |  | terminé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Formulaire de login |  |  | terminé | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
5 | Information de la base de donnée |  |  | terminé | 13 | 13 | 0 | 0 | 0
6 | Script base de donnée |  |  | terminé | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
7 | Liste des membres |  |  | terminé | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
8 | Formulaire création de compte |  |  | terminé | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
9 | Formulaire d'informations utilisateur |  |  | en cours | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
10 | Javascript |  |  | à faire | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
11 | Page d'information des cours |  |  | terminé | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
12 | UML |  |  | à faire | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
13 | Modifiaction MCD |  |  | à faire | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
14 | Changer les requêtes SQL |  |  | à faire | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | Total |  |  | 100 | 94 | 63 | 47 | 47
|  | Prévision |  |  |  | 100 | 66.6667 | 33.3333 | 0